## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | ZAC240202385416 | Proyecto de inversión | 119900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119900.0, modificado:119900.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 123779 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 123779 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO RANCHO DEL PADRE, 99598 FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE E, lon:-103.13547142, lat:21.98124892}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_02, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:119900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2385416/proyecto_INICIO, 2385416/proyecto_PROCESO, 2385416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240302417831 | Proyecto de inversión | 119900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119900.0, modificado:119900.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA DORMITORIO EN EL OJO DE AGUA DE LOS SOLIS MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 220911 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 220911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE 12 RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE EL CUARTO SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DE LA IGLEISA DE LA MISMA, lon:-103.03735962, lat:21.9821433}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_06, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:119900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417831/proyecto_INICIO, 2417831/proyecto_FIN, 2417831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202391863 | Proyecto de inversión | 92502.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92502.05, modificado:92502.05}} | CONSTRUCCION DE 31.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 160824 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 160824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.38, meta_modificada:31.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 99590 FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EL TECHO FIRM, lon:-103.13208915, lat:21.98260445}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 92502.05 | 92502.05 | 92502.05 | 92502.05 | 92502.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_03, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:92502.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.38}} | {2391863/proyecto_INICIO, 2391863/proyecto_PROCESO, 2391863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202386852 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98000.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA DE LOS SOLIS MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 131367 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 131367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA UBICADO A 630 METROS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-103.03750983, lat:21.98132252}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_03, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2386852/proyecto_INICIO, 2386852/proyecto_PROCESO, 2386852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202390814 | Proyecto de inversión | 129900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129900.0, modificado:129900.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EL MAYATE MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 152577 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 152577 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA EL MAYATE, 99590 EMILIANO ZAPATA (EL MAYATE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , ES LA PRIMER CASA QUE ESTA ENTRANDO A LA PEQUEÑA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAT, lon:-103.08657264, lat:21.89499659}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 129900 | 129900 | 129900 | 129900 | 129900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_04, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:129900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390814/proyecto_INICIO, 2390814/proyecto_FIN, 2390814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202391633 | Proyecto de inversión | 41352.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41352.77, modificado:41352.77}} | CONSTRUCCION DE 12.63 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 159255 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 159255 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.63, meta_modificada:12.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 86 PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE JUAREZ, CALLE VICTOR ROSALES EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-103.09459354, lat:21.93376197}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 41352.77 | 41352.77 | 41352.77 | 41352.77 | 41352.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_02, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:41352.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.63}} | {2391633/proyecto_INICIO, 2391633/proyecto_PROCESO, 2391633/proyecto_INICIO, 2391633/proyecto_PROCESO, 2391633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202393916 | Proyecto de inversión | 261641.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261641.9, modificado:279220.07}} | CONSTRUCCION DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 100 M2 DE PISO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZAC - 170506 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 170506 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA GUADALUPITO, 99590 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (GUADALUPITO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE VADO SE ENCUENTRA UBICADO A 30, lon:-103.01965614, lat:22.06736381}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 279220.07 | 279220.07 | 279220.07 | 279220.07 | 279220.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-06-2024, contratista:CHRISTOPHER CERROS ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:279220.07, importe_modificado:279220.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2393916/proyecto_INICIO, 2393916/proyecto_PROCESO, 2393916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202393828 | Proyecto de inversión | 541859.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541859.27, modificado:541859.27}} | CONSTRUCCION DE 394.28 M2 DE PAVIMENTO 77.27 ML DE GUARNICION Y 48.69 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRAUILICO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 170141 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 170141 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.28, meta_modificada:394.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ALLENDE LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE , lon:-103.09309772, lat:21.93791788}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 541859.27 | 541859.27 | 541859.27 | 541859.27 | 541859.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-04-2024, contratista:RAMIRO MUÑOZ CERROS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:541859.27, importe_modificado:541859.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.28}} | {2393828/proyecto_INICIO, 2393828/proyecto_PROCESO, 2393828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202391293 | Proyecto de inversión | 119900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119900.0, modificado:119900.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA DORMITORIO EN ANTONIO R VELA MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 155475 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 155475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 17 17 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ANTONIO R. VELA SAN LORENZO, 99592 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTR, lon:-103.03566914, lat:22.09087988}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_05, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:119900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2391293/proyecto_INICIO, 2391293/proyecto_FIN, 2391293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202392051 | Proyecto de inversión | 93070.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93070.82, modificado:93070.82}} | CONSTRUCCION DE 31.12 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA COMUIDAD DE LA PRESA DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 161941 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 161941 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.12, meta_modificada:31.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE SAN ISIDRO 1 RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD AL FINAL DEL ACCESO AL INICIAR EL CRUCE, lon:-103.07092282, lat:21.9633654}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 93070.82 | 93070.82 | 93070.82 | 93070.82 | 93070.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_04, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:93070.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.12}} | {2392051/proyecto_INICIO, 2392051/proyecto_PROCESO, 2392051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202392115 | Proyecto de inversión | 86450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86450.0, modificado:86450.0}} | CONSTRUCCION DE 29.08 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA DE LOS SOLIS DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 162404 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 162404 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.08, meta_modificada:29.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 325 METROS DE LA IGLESIA DE LA MISMA COMUN, lon:-103.03860685, lat:21.98137723}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 86450 | 86450 | 86450 | 86450 | 86450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_05, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:86450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.08}} | {2392115/proyecto_INICIO, 2392115/proyecto_PROCESO, 2392115/proyecto_INICIO, 2392115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202393256 | Proyecto de inversión | 128482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128482.39, modificado:128482.39}} | CONSTRUCCION DE 44.08 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA COMUNIDAD DE PEDRO RAYGOZA DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 167695 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 167695 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.08, meta_modificada:44.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 RANCHERIA PEDRO RAYGOZA, 99590 PEDRO RAYGOZA (GUADALUPE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 125 METROS DE LA IGLESIA DE LA MISMA COMUNIDAD DE PEDR, lon:-103.10210542, lat:21.98304894}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 128482.39 | 128482.39 | 128482.39 | 128482.39 | 128482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_06, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:128482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.08}} | {2393256/proyecto_PROCESO, 2393256/proyecto_INICIO, 2393256/proyecto_PROCESO, 2393256/proyecto_INICIO, 2393256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202385373 | Proyecto de inversión | 239800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239800.0, modificado:239800.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 125129 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 125129 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE JUAREZ, CALLE GOMEZ FARIAS UN CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTRA UBICADO A, lon:-103.09334277, lat:21.9354751}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 239800 | 239800 | 239800 | 239800 | 239800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-01-2024_01, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:827400.0, importe_modificado:239800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2385373/proyecto_INICIO, 2385373/proyecto_PROCESO, 2385373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202391555 | Proyecto de inversión | 299099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299099.98, modificado:299099.98}} | CONSTRUCCION DE 100.51 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANTONIO R VELA DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 158928 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 158928 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.51, meta_modificada:100.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ 16 RANCHERIA ANTONIO R VELA, 99590 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE EL AUDITORIO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-103.03583275, lat:22.09029583}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 299099.98 | 299099.98 | 299099.98 | 299099.98 | 299099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2024_01, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:740958.0, importe_modificado:299099.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.51}} | {2391555/proyecto_INICIO, 2391555/proyecto_PROCESO, 2391555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240302417815 | Proyecto de inversión | 999656.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999656.8, modificado:999656.8}} | CONSTRUCCION DE 999 M2 DE PAVIMENTO ECOLOGICO 666 M2 DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y 333 M2 DE EMPEDRADO EN CALLE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 220834 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 220834 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DE EL PUENTE PEATONAL DE LA MISMA COMUNIDAD DE LA PRE, lon:-103.07131009, lat:21.96472096}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 999656.8 | 999656.8 | 999656.8 | 999656.8 | 999656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-03-2024, contratista:CRISTOPHER CERROS ALMARAZ, convocante:EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:999656.8, importe_modificado:999656.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} | {2417815/proyecto_INICIO, 2417815/proyecto_FIN, 2417815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240202393862 | Proyecto de inversión | 221880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221880.0, modificado:221880.0}} | CONSTRUCCION DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 97 M2 DE PISO 20 ML DE GUARNICION EN CALLE LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE EL REMUDADERO MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZAC - 170277 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 170277 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA EL REMUDADERO, 99590 REMUDADERO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE VADO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE EL PUENTE DE LA MISMA COMUNIDAD DE EL REMUDADERO MUNI, lon:-103.07706245, lat:21.93820317}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 221880 | 221880 | 221880 | 221880 | 221880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-07-2024, contratista:JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:215804.61, importe_modificado:215804.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2393862/proyecto_INICIO, 2393862/proyecto_FIN, 2393862/proyecto_PROCESO, 2393862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | ZAC240302412536 | Proyecto de inversión | 334878.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334878.84, modificado:334878.84}} | CONSTRUCCION DE 339.57 M2 DE PAVIMENTO ECOLOGICO 226.38 M2 DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y 113.19 M2 DE EMPEDRADO EN LA CALLE POSTERIOR AL TEMPLO DE LA LOCALILDAD EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 185947 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 185947 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.57, meta_modificada:339.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE POSTERIOR AL TEMPLO RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 METROS DE EL PUENTE PEATONAL Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-103.0686608, lat:21.96340085}} | 2024-07-15 | 2024-08-27 | 334878.84 | 334878.84 | 334878.84 | 334878.84 | 334878.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-05-2024, contratista:ADRIANA GONZALES IBARRA, convocante:EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:334878.84, importe_modificado:334878.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.57}} | {2412536/proyecto_FIN, 2412536/proyecto_PROCESO, 2412536/proyecto_INICIO, 2412536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ZAC240202385416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119900 | 119900
ZAC240302417831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119900 | 119900
ZAC240202391863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92502.05 | 92502.05
ZAC240202386852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98000 | 98000
ZAC240202390814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129900 | 129900
ZAC240202391633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41352.77 | 41352.77
ZAC240202393916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261641.9 | 279220.07
ZAC240202393828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541859.27 | 541859.27
ZAC240202391293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119900 | 119900
ZAC240202392051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93070.82 | 93070.82
ZAC240202392115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86450 | 86450
ZAC240202393256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128482.39 | 128482.39
ZAC240202385373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239800 | 239800
ZAC240202391555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299099.98 | 299099.98
ZAC240302417815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999656.8 | 999656.8
ZAC240202393862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221880 | 221880
ZAC240302412536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334878.84 | 334878.84

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC240202385416 | Piezas | 1 | 1
ZAC240302417831 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202391863 | Metros Cuadrados | 31.38 | 31.38
ZAC240202386852 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202390814 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202391633 | Metros Cuadrados | 12.63 | 12.63
ZAC240202393916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
ZAC240202393828 | Metros Cuadrados | 394.28 | 394.28
ZAC240202391293 | Piezas | 1 | 1
ZAC240202392051 | Metros Cuadrados | 31.12 | 31.12
ZAC240202392115 | Metros Cuadrados | 29.08 | 29.08
ZAC240202393256 | Metros Cuadrados | 44.08 | 44.08
ZAC240202385373 | Piezas | 2 | 2
ZAC240202391555 | Metros Cuadrados | 100.51 | 100.51
ZAC240302417815 | Metros Cuadrados | 999 | 999
ZAC240202393862 | Metros Cuadrados | 117 | 117
ZAC240302412536 | Metros Cuadrados | 339.57 | 339.57

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC240202385416 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Francisco I. Madero (Rancho del Padre) | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO RANCHO DEL PADRE, 99598 FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE E | -103.1355 | 21.9812
ZAC240302417831 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | CALLE SAN JOSE 12 RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE EL CUARTO SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DE LA IGLEISA DE LA MISMA | -103.0374 | 21.9821
ZAC240202391863 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Francisco I. Madero (Rancho del Padre) | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 99590 FRANCISCO I. MADERO (RANCHO DEL PADRE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EL TECHO FIRM | -103.1321 | 21.9826
ZAC240202386852 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA UBICADO A 630 METROS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE | -103.0375 | 21.9813
ZAC240202390814 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Emiliano Zapata (El Mayate) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA EL MAYATE, 99590 EMILIANO ZAPATA (EL MAYATE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , ES LA PRIMER CASA QUE ESTA ENTRANDO A LA PEQUEÑA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAT | -103.0866 | 21.895
ZAC240202391633 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | CALLE JUAREZ 86 PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE JUAREZ, CALLE VICTOR ROSALES EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO | -103.0946 | 21.9338
ZAC240202393916 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Trinidad García de la Cadena (Guadalupito) | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA GUADALUPITO, 99590 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (GUADALUPITO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE VADO SE ENCUENTRA UBICADO A 30 | -103.0197 | 22.0674
ZAC240202393828 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ALLENDE LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE | -103.0931 | 21.9379
ZAC240202391293 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 17 17 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ANTONIO R. VELA SAN LORENZO, 99592 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTR | -103.0357 | 22.0909
ZAC240202392051 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | CALLE SAN ISIDRO 1 RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD AL FINAL DEL ACCESO AL INICIAR EL CRUCE | -103.0709 | 21.9634
ZAC240202392115 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SOLIS, 99590 OJO DE AGUA DE LOS SOLÍS, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 325 METROS DE LA IGLESIA DE LA MISMA COMUN | -103.0386 | 21.9814
ZAC240202393256 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Pedro Raygoza (Guadalupe) | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 RANCHERIA PEDRO RAYGOZA, 99590 PEDRO RAYGOZA (GUADALUPE), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 125 METROS DE LA IGLESIA DE LA MISMA COMUNIDAD DE PEDR | -103.1021 | 21.983
ZAC240202385373 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | CALLE JUAREZ PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE JUAREZ, CALLE GOMEZ FARIAS UN CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTRA UBICADO A | -103.0933 | 21.9355
ZAC240202391555 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | CALLE JUAREZ 16 RANCHERIA ANTONIO R VELA, 99590 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE EL AUDITORIO DE LA MISMA COMUNIDAD | -103.0358 | 22.0903
ZAC240302417815 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DE EL PUENTE PEATONAL DE LA MISMA COMUNIDAD DE LA PRE | -103.0713 | 21.9647
ZAC240202393862 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Remudadero | CALLE LAS PALMAS RANCHERIA EL REMUDADERO, 99590 REMUDADERO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE VADO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE EL PUENTE DE LA MISMA COMUNIDAD DE EL REMUDADERO MUNI | -103.0771 | 21.9382
ZAC240302412536 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | CALLE POSTERIOR AL TEMPLO RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 METROS DE EL PUENTE PEATONAL Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE | -103.0687 | 21.9634

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC240202385416 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_02 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 119900.0
ZAC240302417831 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_06 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 119900.0
ZAC240202391863 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_03 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 92502.05
ZAC240202386852 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_03 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 98000.0
ZAC240202390814 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_04 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 129900.0
ZAC240202391633 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_02 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 41352.77
ZAC240202393916 | Obra | MPJ-DES-FIII-06-2024 | CHRISTOPHER CERROS ALMARAZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 279220.07 | 279220.07
ZAC240202393828 | Obra | MPJ-DES-FIII-04-2024 | RAMIRO MUÑOZ CERROS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 541859.27 | 541859.27
ZAC240202391293 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_05 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 119900.0
ZAC240202392051 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_04 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 93070.82
ZAC240202392115 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_05 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 86450.0
ZAC240202393256 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_06 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 128482.39
ZAC240202385373 | Obra | MPJ-DES-FIII-01-2024_01 | LORENZO VALDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 827400 | 239800.0
ZAC240202391555 | Obra | MPJ-DES-FIII-02-2024_01 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 740958 | 299099.98
ZAC240302417815 | Obra | MPJ-DES-FIII-03-2024 | CRISTOPHER CERROS ALMARAZ | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 999656.8 | 999656.8
ZAC240202393862 | Obra | MPJ-DES-FIII-07-2024 | JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 215804.61 | 215804.61
ZAC240302412536 | Obra | MPJ-DES-FIII-05-2024 | ADRIANA GONZALES IBARRA | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | 334878.84 | 334878.84

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC240202385416 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC240302417831 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC240202391863 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 100
ZAC240202386852 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC240202390814 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC240202391633 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 100
ZAC240202393916 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
ZAC240202393828 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 394.28 | 394.28 | 394.28 | 100
ZAC240202391293 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC240202392051 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 100
ZAC240202392115 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 100
ZAC240202393256 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 100
ZAC240202385373 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
ZAC240202391555 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100
ZAC240302417815 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 999 | 999 | 999 | 100
ZAC240202393862 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
ZAC240302412536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 339.57 | 339.57 | 339.57 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".